|  | ANEXO I-A Anexo Plan de trabajo de implementación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRONOGRAMA DEL PROYECTO |  |  |  |
| No. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
| FASE | ACTIVIDADES | Cantidad de tiempo (horas) | Responsable / Participantes | Porcentaje de Cumplimiento |
| FASE 1 - PREPARACION DE REQUISITOS | Preparación de requisitos técnicos (Servidor de despliegue para OneGate, registros, IP) | 24 | UVEG | 100% |
|  | Revisión de requisitos técnicos - pruebas. | 4 | UVEG | 100% |
|  | Reunión de verificación requisitos | 3 | UVEG | 100% |
| FASE 2 - IMPLEMENTACION TECNICA DE ONEGATE | Despliegue de dos (2) máquinas virtuales en servidor de UVEG | 5 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Creación y configuración de Virtual Principal cifrado, encriptado y enmascarado. | 2 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Cargue de licencia y suscripción a máquina virtual para usuarios concurrentes | 2 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Parametrización URL-IP, puerto de conexión seguro. | 3 | UVEG | 100% |
|  | Parametrización y configuración de métodos de autenticación | 3 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Activación de método 2fa Enigma | 2 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Activación de método 2fa Authenticator | 2 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Activacion de módulo de restitucion de contraseña | 2 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Activacion de Modulo SAML IDP | 2 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Activacion de Modulo SAML SP | 2 | PROVEEDOR | 100% |
|  | Configuración de estilos e iconos de UVEG | 5 | UVEG | 100% |
|  | Configuración de aplicativos | 4 | PROVEEDOR | 100% |
| FASE 3 - ELABORACION DE DOCUMENTOS FORMATOS Y MANUALES PARA CIERRE DE PROYECTO | Entrega de manual de usuario. | NA | PROVEEDOR | 100% |
|  | Entrega de manual de Administración | NA | PROVEEDOR | 100% |
|  | TOTAL DE HORAS | 65 |  |  |
|  | DIAS HABILES | 16 |  |  |
|  | HORAS APROX - TRABAJADAS POR DIA | 4.0 |  |  |